## Структурные
(квартальный) Мониторинг выполнения приказа ДЗО №234
Перечень территориально выделенных подразделений, находящихся по разным фактическим адресам, подключенных к защищенной сети
| ЛПУ | Обособленное подразделение | Фактический адрес | Подключено к Интернет | Примечание
1 | Бабаевская ЦРБ | БУЗ ВО "Бабаевская ЦРБ", Тороповская участковая больница | 162441, Вологодская область, Бабаевский район, д.Торопово, ул.Западная, д.1в | нет | Начало 2019 Установка АРМ
2 | Бабаевская ЦРБ | БУЗ ВО "Бабаевская ЦРБ", Пяжелская участковая больница | 162465, Вологодская область, Бабаевский район, п.Пяжелка, ул.Центральная, д.17 | нет | Начало 2019 Установка АРМ
3 | Бабаевская ЦРБ | БУЗ ВО "Бабаевская ЦРБ", Тимошинская врачебная амбулатория | 162456, Вологодская область, Бабаевский район, д.Тимошино, ул. Солнечная, д.5 | нет | Начало 2019 Установка АРМ
4 | Бабаевская ЦРБ | БУЗ ВО "Бабаевская ЦРБ", Санинская врачебная амбулатория | 162455, Вологодская область, Бабаевский район, д.Санинская, д.28 | нет | Начало 2019 Установка АРМ
5 | Бабушкинская ЦРБ | БУЗ ВО "Бабушкинская ЦРБ", Рослятинская амбулатория, ССМП | 161360, Вологодская область, Бабушкинский район, с. Рослятино ул. Советская д.13 | нет | Нет на портале МЗ/не будет интернета
6 | Бабушкинская ЦРБ | БУЗ ВО "Бабушкинская ЦРБ", Ляменьгская амбулатория | 161355, Вологодская область, Бабушкинский район, д. Сосновка д.1 | нет | Нет на портале МЗ/не будет интернета
7 | Белозерская ЦРБ | БУЗ ВО "Белозерская ЦРБ", стационар | 161200, Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Карла Маркса, д. 1 | нет
8 | Белозерская ЦРБ | БУЗ ВО "Белозерская ЦРБ", стационар, инфекционное отделение | 161200, Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Карла Маркса, д. 1 а | нет
9 | Вашкинская ЦРБ | БУЗ ВО "Вашкинская ЦРБ", стоматология | 161250, Вологодская область, Вашкинский район, с. Липин Бор, ул. Первомайская, д.10 | нет
10 | Верховажская ЦРБ | БУЗ ВО "Верховажская ЦРБ", стационар | 162300, Вологодская область, Верховажский район, с.Верховажье, ул. Луначарского, д. 1 | нет | Нет на портале МЗ/не будет интернета
11 | Верховажская ЦРБ | БУЗ ВО "Верховажская ЦРБ", стационар | 162300, Вологодская область, Верховажский район, с.Верховажье, ул. Луначарского, д. 5 | нет | Нет на портале МЗ/не будет интернета
12 | Великоустюгская ЦРБ | БУЗ ВО "Великоустюгская ЦРБ", Усть-Алексеевская районная больница № 2 | 162370, Вологодская область, Великоустюгский район, с.Усть-Алексеево, ул. Больничный городов, д. 2А | нет
13 | Вожегодская ЦРБ | БУЗ ВО "Вожегодская ЦРБ", стационар | 162160, Вологодская область, Вожегодский район, пос. Вожега, ул. Советская, д. 10 | нет | Нет на портале МЗ/не будет интернета
14 | Вожегодская ЦРБ | БУЗ ВО "Вожегодская ЦРБ", стационар | 162160, Вологодская область, Вожегодский район, пос. Вожега, ул.Транспортный переулок, д. 3 | нет | Нет на портале МЗ/не будет интернета
15 | Вытегорская ЦРБ | БУЗ ВО "Вытегорская ЦРБ", Белоручейская врачебная амбулатория | 162940, Вологодская область, Вытегорский район, Девятинское с/п., п. Депо, ул. Архангельский тракт, д. 63 | нет | Нет на портале МЗ/не будет интернета
16 | Вытегорская ЦРБ | БУЗ ВО "Вытегорская ЦРБ", Оштинская врачебная амбулатория | 162910, Вологодская область, Вытегорский район, Оштинское с/п., с. Ошта, ул. Архангельский тракт, д. 19 | нет
17 | Вытегорская ЦРБ | БУЗ ВО "Вытегорская ЦРБ", Ковжинская врачебная амбулатрия | 162952, Вологодская область, Вытегорский район, Анненское с/п., с. Анненский Мост, ул. Подгорная, д. 1а | нет
18 | Вытегорская ЦРБ | БУЗ ВО "Вытегорская ЦРБ", инфекционное отделение | 162900, Вологодская область, Вытегорский район, г.Вытегра, ул. Советская, д. 16а | нет
19 | Вытегорская ЦРБ | БУЗ ВО "Вытегорская ЦРБ", детская консультация | 162900, Вологодская область, Вытегорский район, г.Вытегра, Советский пр., д. 10 | нет | Нет на портале МЗ/не будет интернета
20 | Междуреченская ЦРБ | БУЗ ВО "Междуреченская ЦРБ", Туровецкая частковая больница | 161071, Вологодская область, Междуреченский район, п. Туровец, ул. Авдюнина, д. 10 | нет
21 | Никольская ЦРБ | БУЗ ВО "Никольская ЦРБ", Аргуновская участковая больница | 161465, Вологодская область, Никольский район, Аргуновское поселение, д. Аргуново, ул. Центральная, д. 12 | нет
22 | Никольская ЦРБ | БУЗ ВО "Никольская ЦРБ", В-кемская участковая больница | 161446, Вологодская область, Никольский район, В-Кемское поселение, п. Борок, ул. Набережная, д. 16 | нет
23 | Никольская ЦРБ | БУЗ ВО "Никольская ЦРБ", стоматология | 161440, Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Павлова, д. 7 | нет
24 | Тотемская ЦРБ | БУЗ ВО "Тотемская ЦРБ", Никольская амбулатория | 161325, Вологодская область, Тотемский район, с.Никольское, ул. Игошева, д. 1 | нет
25 | Тотемская ЦРБ | БУЗ ВО "Тотемская ЦРБ", стоматология | 161300, Вологодская область, Тотемский район, г. Тотьма, ул.Белоусовская, д. 30 | нет | Нет на портале МЗ/не будет интернета
26 | Сокольская ЦРБ | БУЗ ВО "Сокольская ЦРБ", Кабинет врача общей практики | 162139, Вологодская область, Сокольский район, г. Сокол, ул. Шатенево, д. 41 | Есть
27 | Сямженская ЦРБ | БУЗ ВО "Сямженская ЦРБ", Двиницкая участковая больница | 162235, Вологодская область, Сямженский район, Двиницкое с/п, д. Самсоновская, ул. Центральная , д. 11 | нет | Нет на портале МЗ/не будет интернета
28 | Устюженская ЦРБ | БУЗ ВО "Устюженская ЦРБ", Желябовская участковая больница | 162825, Вологодская область, Устюженский район, п. им. Желябова, ул. Больничный Городок, д. 2 | нет
29 | Устюженская ЦРБ | БУЗ ВО "Устюженская ЦРБ", Никольская амбулатория | 162817, Вологодская область, Устюженский район, д. Никола, ул. Молодежная, д. 2 | нет
30 | Усть-Кубинская ЦРБ | БУЗ ВО "Усть-Кубинская ЦРБ", Заднесельская врачебная амбулатория | 161155, Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Заднее, ул. Школьная, д. 1 | нет | Нет на портале МЗ/не будет интернета
31 | Усть-Кубинская ЦРБ | БУЗ ВО "Усть-Кубинская ЦРБ", Троицкая врачебная амбулатория | 161150, Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Бережное, ул. Совхозная, д. 6 | нет | Нет на портале МЗ/не будет интернета
32 | Харовская ЦРБ | БУЗ ВО "Харовская ЦРБ", Шапшинская амбулатория | 162272, Вологодская область, Харовский район, с. Шапша, ул. Ветеранов, д. 4 | нет
33 | Харовская ЦРБ | БУЗ ВО "Харовская ЦРБ", детская консультация | 162250, Вологодская область, Харовский район, г. Харовск, ул. Куйбышева, д. 13 | нет | Нет на портале МЗ/не будет интернета
34 | Шекснинская ЦРБ | БУЗ ВО "Шекснинская ЦРБ", офис врача общей практики | 162580, Вологодская область, Шекснинский район, п.Чебсара, ул. Медицинский пер., д. 2 | нет
35 | Шекснинская ЦРБ | БУЗ ВО "Шекснинская ЦРБ", паллиативная помощь | 162580, Вологодская область, Шекснинский район, п.Чебсара, ул. Медицинский пер., д. 1 | нет
36 | Череповецкая ЦРП | БУЗ ВО "Череповецкая ЦРП", Ботовская амбулатория | 162693, Вологодская область, Череповецкий район, п. Ботово, ул. Ленина, д. 21. | нет | Подключена точка от Ростелеком по федеральной программе. Договор заключен на 2019.
37 | Череповецкая ЦРП | БУЗ ВО "Череповецкая ЦРП", Климовская амбулатория | 162699, Вологодская область, Череповецкий район, п. Климовское, д. 11 | нет | Подключена точка от Ростелеком по федеральной программе. Договор заключен на 2019.
38 | Череповецкая ЦРП | БУЗ ВО "Череповецкая ЦРП", Коротовская амбулатория | 162213, Вологодская область, Череповецкий район, д. Коротово, ул. Клубная, д. 5 | нет | Подключена точка от Ростелеком по федеральной программе. Договор заключен на 2019.
39 | Череповецкая ЦРП | БУЗ ВО "Череповецкая ЦРП", Малечкинская амбулатория | 162618, Вологодская область, Череповецкий район, п. Малечкино, ул. Птицеводов, д.50 пом 1-Н | нет | Подключена точка от Ростелеком по федеральной программе. Договор заключен на 2019.
40 | Череповецкая ЦРП | БУЗ ВО "Череповецкая ЦРП", Мяксинская амбулатория | 162646, Вологодская область, Череповецкий район, с. Мякса, ул. 70-лет Октября, д. 1 | нет | Подключена точка от Ростелеком по федеральной программе. Договор заключен на 2019.
41 | Череповецкая ЦРП | БУЗ ВО "Череповецкая ЦРП", Петриневская амбулатория | 162650, Вологодская область, Череповецкий район, с. Воскресенское, ул. Советская, д. 25 пом. №1 и № 2 | нет | Подключена точка от Ростелеком по федеральной программе. Договор заключен на 2019.
42 | Череповецкая ЦРП | БУЗ ВО "Череповецкая ЦРП", Шулмская амбулатория | 162618, Вологодская область, Череповецкий район, п. Шулма, ул. Школьная, д. 8 | нет | Подключена точка от Ростелеком по федеральной программе. Договор заключен на 2019.
43 | Череповецкая ЦРП | БУЗ ВО "Череповецкая ЦРП", Судская районная больница | 162700, Вологодская область, Череповецкий район, п. Суда, ул. Зеленая, д. 3а | нет | Подключена точка от Ростелеком по федеральной программе. Договор заключен на 2019.
44 | БУЗ ВО "ЧСП № 1" | БУЗ ВО "Череповецкая стоматологическая поликлиника № 1", ортопедическое отделение | 162614, Вологодская область, г.Череповец, ул. Менделеева, д. 6 | нет
45 | БУЗ ВО "ЧСП № 1" | БУЗ ВО "Череповецкая стоматологическая поликлиника № 1", лечебно-хирургическое отделение № 2 | 162614, Вологодская область, г.Череповец, ул. Бабушкина, д. 21 | нет
46 | БУЗ ВО "ЧГП № 1" | БУЗ ВО "Череповецкая городская поликлиника № 1", поликлиника отделение ФосАгро-Череповец | 162622, Вологодская область, г. Череповец, ул. Северное шоссе, д. 75 | нет | Нет на портале МЗ/не будет интернета
47 | БУЗ ВО "ВОКВД" | БУЗ ВО "Вологодский областной кожно-венерологический диспансер", профосмотры | 160033, Вологодская область, г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 10 | нет
48 | БУЗ ВО "ВОКВД" | БУЗ ВО "Вологодский областной кожно-венерологический диспансер", отделение врачебной косметики | 160012, Вологодская область, г. Вологда, ул. Северная, д. 16 | нет
49 | БУЗ ВО "ВГП № 3" | БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника №3", клинико-диагностическое отделение | 160025, Вологодская область, г.Вологда, ул.Беляева, д.1а | нет | Нет на портале МЗ/не будет интернета
50 | БУЗ ВО "ВССМП" им.Н.Л.Турупанова | БУЗ ВО "Вологодская станция скорой медицинской помощи" имени Н.Л.Турупанова | 160553, Вологодская область, Вологодский район, п. Федотово, д. 11 | нет
51 | БУЗ ВО "ВССМП" им.Н.Л.Турупанова | БУЗ ВО "Вологодская станция скорой медицинской помощи" имени Н.Л.Турупанова | 160010, Вологодская область, г.Вологда, ул.Михаила Поповича , д.20 | нет
52 | БУЗ ВО "ВССМП" им.Н.Л.Турупанова | БУЗ ВО "Вологодская станция скорой медицинской помощи" имени Н.Л.Турупанова | 160032, Вологодская область, г.Вологда, ул.Архангельская, д. 5 | нет
53 | БУЗ ВО "ВССМП" им.Н.Л.Турупанова | БУЗ ВО "Вологодская станция скорой медицинской помощи" имени Н.Л.Турупанова | 160029, Вологодская область, г.Вологда, ул.Судоремонтная, д. 9 | нет
54 | БУЗ ВО "ВССМП" им.Н.Л.Турупанова | БУЗ ВО "Вологодская станция скорой медицинской помощи" имени Н.Л.Турупанова | 160555, Вологодская область, с.Молочное, ул.Мира, д. 7 | нет
55 | БУЗ ВО "ЧССМП" | БУЗ ВО "Череповецкая станция скорой медицинской помощи" | 162609, Вологодская область, г.Череповец, ул.Наседкина, д.21 | нет
56 | БУЗ ВО "ЧССМП" | БУЗ ВО "Череповецкая станция скорой медицинской помощи" | 162604, Вологодская область, г.Череповец, ул.Молодежная, д.18 | нет | Нет на портале МЗ/не будет интернета
57 | БУЗ ВО "ЧССМП" | БУЗ ВО "Череповецкая станция скорой медицинской помощи" | 162612, Вологодская область, г.Череповец, ул. Первомайская, д.44 | нет | Нет на портале МЗ/не будет интернета
58 | БУЗ ВО "ЧССМП" | БУЗ ВО "Череповецкая станция скорой медицинской помощи" | 162700, Вологодская область, Череповецкий район, п. Суда, ул. Заболотная, д. 1 | нет | Нет на портале МЗ/не будет интернета
59 | БУЗ ВО "ЧССМП" | БУЗ ВО "Череповецкая станция скорой медицинской помощи" | 162646, Вологодская область, Череповецкий район, с. Мякса, Красный переулок, д. 25 | нет | Нет на портале МЗ/не будет интернета
60 | БУЗ ВО "ЧССМП" | БУЗ ВО "Череповецкая станция скорой медицинской помощи" | 162699, Вологодская область, Череповецкий район, д.Климовское, д.11 | нет | Нет на портале МЗ/не будет интернета
61 | БУЗ ВО "ЧССМП" | БУЗ ВО "Череповецкая станция скорой медицинской помощи" | 162622, Вологодская область, Череповецкий район, д. Батран, д. 31 | нет | Нет на портале МЗ/не будет интернета